## Sheet1
Cronograma proyecto IP Telephony DRLW
Nombre Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | DescripcionActividad
Actividad 1 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | Diseño High-Level-Design
Actividad 2 | 2020-03-05 | 2020-03-12 | Diseño Low-Level-Design
Actividad 3 | 2020-03-13 | 2020-03-18 | Configuracion direcciones IP equipos
Actividad 4 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | Configurar interfaces del router
Actividad 5 | 2020-03-26 | 2020-04-01 | Configurar Vlans en los switch junto con lo puertos
Actividad 6 | 2020-04-02 | 2020-04-08 | Configuracion protocolos enrutamiento EIGRP
Actividad 7 | 2020-04-09 | 2020-04-15 | Configurar parametro call manager Express
Actividad 8 | 2020-04-16 | 2020-04-22 | Reglas para direccionar la llamada
Actividad 9 | 2020-04-23 | 2020-04-29 | Activar conectividad del ip al software de cisco
Actividad 10 | 2020-04-30 | 2020-05-06 | Configuracion de los Usuarios
Actividad 11 | 2020-05-07 | 2020-05-13 | TroubleShooting